## Sheet1
프로젝트 개발 일정표
분류 | 작업명 | 기간 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11
0. | 프로젝트 전체 일정 | 3 days
1. | 개발 계획/ 요구분석/ 설계 단계
1-1. | 개발계획서 작성 | 1 day
1-2. | 요구분석서/ 일정표 작성 | 1 day
1-3. | 순서도 준비 | 1 day
2. | 구현 단계
2-1. | 춘식이 방 구현 | 1 day
2-2. | 춘식이 맵 이동 구현 | 1 day
2-3. | 춘식이 이벤트 처리 | 1 day
2-4. | 춘식이 몸무게에 따른 변화 | 1 day
3. | 테스트 단계
3-1. | 디버깅 및 오류 수정 | 1 day
4. | 개발 완료 보고
4-1. | 개발 완료 보고서 작성 | 1 day
4-2. | 실행 화면 및 영상 촬영 | 1 day
4-3. | 제출 | 1 day